## Planeación PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en este caso. Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del cronograma de actividades planteado. Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [9 empty] | 12000000 | 10240000 | 1760000
Tarea 1 | Recolección de Frutas | 80 | 30000 | 10 | 60000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 3040000 | -3040000
Tarea 2 | Clasificación manual | 40 | 10000 | 50 | 10000 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0
Tarea 3 | Socialización proyecto | 80 | 10000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1400000 | -1400000
Subtarea 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 4 | Entrenamiento modelos | 40 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200000 | 1200000 | 0
Subtarea 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 5 | Creación aplicación y pruebas | 120 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000 | 3600000 | 0
SUBTOTAL |  |  | 8400000 |  | 1100000 | 600000 |  | 10000 |  | 0 | 10110000 | -10110000